## Tabelle 1
Projektzeitplan
Antriebstrommellagerung eines Bandförderers
Projektleitung | Tiroch
Startdatum | 2019-09-30
Enddatum | 2019-11-28
Aufgaben | Verantwortlich | Start | Ende | KW 40 | KW 41 | KW 42 | KW 43 | KW 44 | KW 45 | KW46 | KW 47 | KW 48
|  |  |  | 2019-09-30 | 2019-10-07 | 2019-10-14 | 2019-10-21 | 2019-10-28 | 2019-10-04 | 2019-11-11 | 2019-11-18 | 2019-11-25
[7 empty] | 1. Testat |  |  | 2. Testat |  | Abgabe
Projektzeitplan | Hofmann | 2019-10-29 | 2019-11-25
Checkliste | Hofmann | 2019-10-29 | 2019-11-25
Anforderungsliste | Langohr | 2019-10-14
Bleistiftskizze im Bereich der Trommellagerung (beide Varianten) |  | 2019-09-30 | 2019-10-21
Stückliste
Masse ermitteln | Hopf | 2019-10-29
CAD-Zeichnungen
Morphologischer Kasten
Zusammenfassung der Berechnungsergebnisse | Langohr | 2019-10-14 | 2019-11-25
Kaufteiledokumentation
Montage- / Demontageanleitung | Hofmann
Funktionsbeschreibung, Gedanken zur Konstruktion
Dokumentation | Langohr | 2019-09-30 | 2019-11-25
Alle Daten auf CD brennen
Welle
Lageplan und Schnittgrößenverlauf der Kräfte | Hopf | 2019-09-30 | 2019-10-29
Berechnung der Wellenquerschnitte und Auswahl des Werkstoffes | Hopf | 2019-09-30 | 2019-10-29
Wellendurchbiegung und Biegewinkel in den Lagerstellen | Hopf | 2019-09-30 | 2019-10-29
Bewertung der Haltbarkeit unter statischer Belastung | Hopf | 2019-09-30 | 2019-10-29
Bewertung der Haltbarkeit unter dynamischer Belastung | Hopf | 2019-09-30 | 2019-10-29
Trommel
Auslegung der Verbindung Welle - Trommel (beide Varianten) | Hofmann | 2019-09-30 | 2019-10-21
Berechnung der Schweißverbindung | Hofmann | 2019-09-30 | 2019-10-21
Lager
Berechnung der Lagerkräfte | Tiroch | 2019-09-30 | 2019-10-29
Auswahl der Lager | Tiroch | 2019-09-30 | 2019-10-29
Dynamische Tragzahlen und Lagerlebensdauer | Tiroch | 2019-09-30 | 2019-10-29
Schmierung der Lager und Abdichtung | Tiroch | 2019-09-30 | 2019-10-29
Kaufteiledokumentation der Lager | Tiroch | 2019-09-30 | 2019-10-29
Schraubenberechnungen des Deckels | Tiroch | 2019-09-30 | 2019-10-29
Lagerböcke | Tiroch | 2019-09-30 | 2019-10-29
Antrieb
Auswahl des Elektromotors | Langohr | 2019-09-30 | 2019-10-21
Auswahl des Dreifach-Kettentriebes | Langohr | 2019-09-30 | 2019-10-21
Auslegung der Keilwellenverbindung zwischen Welle und Kettenrad | Langohr | 2019-09-30 | 2019-10-21
Axiale Fixierung des Kettenrades | Langohr | 2019-09-30 | 2019-10-21
Alternative Bauform mit gedrehtem Antrieb
Berechnung der Lagerkräfte
Änderungen bzgl. der Lagerauswahl
Visualisierung
Gesamtansicht
Explosionsansicht
Konstruktion
Welle | Hopf | 2019-10-14 | 2019-10-29
Trommel | Hofmann | 2019-10-14 | 2019-10-14
Seitenwände (beide Varianten) | Hofmann | 2019-10-14 | 2019-10-29
Lager | Tiroch
Lagerdeckel | Tiroch
Lagergehäuse | Tiroch