## Tabelle 1
Projektzeitplan
Antriebstrommellagerung eines Bandförderers
Projektleitung | Tiroch
Startdatum | 2019-09-30
Enddatum | 2019-11-28
Aufgaben | Verantwortlich | Start | Ende | KW 40 | KW 41 | KW 42 | KW 43 | KW 44 | KW 45 | KW46 | KW 47 | KW 48
|  |  |  | 2019-09-30 | 2019-10-07 | 2019-10-14 | 2019-10-21 | 2019-10-28 | 2019-11-04 | 2019-11-11 | 2019-11-18 | 2019-11-25
[7 empty] | 1. Testat |  |  | 2. Testat |  | Abgabe
Projektzeitplan | Hofmann | 2019-10-29 | 2019-11-25 | bar: 2019-10-28 to 2019-11-25
Checkliste | Hofmann | 2019-10-29 | 2019-11-25 | bar: 2019-10-28 to 2019-11-25
Anforderungsliste | Langohr | 2019-10-14 | 2019-10-20 | bar: 2019-10-14 to 2019-10-28
Bleistiftskizze im Bereich der Trommellagerung (beide Varianten) | alle | 2019-09-30 | 2019-10-21 | bar: 2019-09-30 to 2019-10-21
Stückliste | Langohr | 2019-11-01 | 2019-11-04 | bar: 2019-11-04
Masse ermitteln | Hopf | 2019-10-29 | 26.11. | bar: 2019-10-28
CAD-Zeichnungen | Tiroch | 2019-10-29 | 2019-11-27 | bar: 2019-10-28 to 2019-11-25
Morphologischer Kasten | Hopf | 2019-11-11 | 2019-11-15 | bar: 2019-11-11
Zusammenfassung der Berechnungsergebnisse | Langohr | 2019-10-14 | 2019-11-25 | bar: 2019-10-14 to 2019-11-25
Kaufteiledokumentation | Langohr | 2019-11-18 | 2019-11-22 | bar: 2019-11-18
Montage- / Demontageanleitung | Hofmann | 2019-11-11 | 2019-11-22 | bar: 2019-11-11 to 2019-11-18
Funktionsbeschreibung, Gedanken zur Konstruktion | alle | bar: 2019-10-14 to 2019-11-25
Dokumentation | Langohr | 2019-09-30 | 2019-11-25
Alle Daten auf CD brennen | Tiroch | 2019-11-26 | 2019-11-27 | bar: 2019-11-25
Welle
Lageplan und Schnittgrößenverlauf der Kräfte | Hopf | 2019-09-30 | 2019-10-29 | bar: 2019-09-30 to 2019-10-28
Berechnung der Wellenquerschnitte und Auswahl des Werkstoffes | Hopf | 2019-09-30 | 2019-10-29 | bar: 2019-09-30 to 2019-10-28
Wellendurchbiegung und Biegewinkel in den Lagerstellen | Hopf | 2019-09-30 | 2019-10-29 | bar: 2019-09-30 to 2019-10-28
Bewertung der Haltbarkeit unter statischer Belastung | Hopf | 2019-09-30 | 2019-10-29 | bar: 2019-09-30 to 2019-10-28
Bewertung der Haltbarkeit unter dynamischer Belastung | Hopf | 2019-09-30 | 2019-10-29 | bar: 2019-09-30 to 2019-10-28
Trommel
Auslegung der Verbindung Welle - Trommel (beide Varianten) | Hofmann | 2019-09-30 | 2019-10-21 | bar: 2019-09-30 to 2019-10-21
Berechnung der Schweißverbindung | Hofmann | 2019-09-30 | 2019-10-21 | bar: 2019-09-30 to 2019-10-21
Lager
Berechnung der Lagerkräfte | Tiroch | 2019-09-30 | 2019-10-29 | bar: 2019-09-30 to 2019-10-28
Auswahl der Lager | Tiroch | 2019-09-30 | 2019-10-29 | bar: 2019-09-30 to 2019-10-28
Dynamische Tragzahlen und Lagerlebensdauer | Tiroch | 2019-09-30 | 2019-10-29 | bar: 2019-09-30 to 2019-10-28
Schmierung der Lager und Abdichtung | Tiroch | 2019-09-30 | 2019-10-29 | bar: 2019-09-30 to 2019-10-28
Kaufteiledokumentation der Lager | Tiroch | 2019-09-30 | 2019-10-29 | bar: 2019-09-30 to 2019-10-28
Schraubenberechnungen des Deckels | Tiroch | 2019-09-30 | 2019-10-29 | bar: 2019-09-30 to 2019-10-28
Lagerböcke | Tiroch | 2019-09-30 | 2019-10-29 | bar: 2019-09-30 to 2019-10-28
Antrieb
Auswahl des Elektromotors | Langohr | 2019-09-30 | 2019-10-21 | bar: 2019-09-30 to 2019-10-21
Auswahl des Dreifach-Kettentriebes | Langohr | 2019-09-30 | 2019-10-21 | bar: 2019-09-30 to 2019-10-21
Auslegung der Keilwellenverbindung zwischen Welle und Kettenrad | Langohr | 2019-09-30 | 2019-10-21 | bar: 2019-09-30 to 2019-10-21
Axiale Fixierung des Kettenrades | Langohr | 2019-09-30 | 2019-10-21 | bar: 2019-09-30 to 2019-10-21
Alternative Bauform mit gedrehtem Antrieb
Berechnung der Lagerkräfte | Langohr | 2019-10-28 | 2019-11-09 | bar: 2019-10-28 to 2019-11-04
Änderungen bzgl. der Lagerauswahl | Langohr | 2019-10-28 | 2019-11-09 | bar: 2019-10-28 to 2019-11-04
Visualisierung
Gesamtansicht | Hopf | 2019-11-18 | 2019-11-22 | bar: 2019-11-18
Explosionsansicht | Hopf | 2019-11-18 | 2019-11-22 | bar: 2019-11-18
Konstruktion
Welle | Hopf | 2019-10-14 | 2019-11-20 | bar: 2019-10-14 to 2019-10-21
Trommel | Hofmann | 2019-10-14 | 2019-10-14 | bar: 2019-10-14
Seitenwände (beide Varianten) | Hofmann | 2019-10-14 | 2019-10-29 | bar: 2019-10-14 to 2019-10-21
Lager | Tiroch | 2019-10-15 | 2019-11-20 | bar: 2019-10-14 to 2019-11-18
Lagerdeckel | Tiroch | 2019-10-15 | 2019-11-20 | bar: 2019-10-14 to 2019-11-18
Lagergehäuse | Tiroch | 2019-10-15 | 2019-11-20 | bar: 2019-10-14 to 2019-11-18