## Tabelle 1
Projektzeitplan
Antriebstrommellagerung eines Bandförderers
Projektleitung | Herr Tiroch
Startdatum | 2019-09-30
Enddatum | 2019-11-28
Aufgaben | Verantwortlich | Start | Ende | KW 40 | KW 41 | KW 42 | KW 43 | KW 44 | KW 45 | KW46 | KW 47 | KW 48
|  |  |  | 2019-09-30 | 2019-10-07 | 2019-10-14 | 2019-10-21 | 2019-10-28 | 2019-11-04 | 2019-11-11 | 2019-11-18 | 2019-11-25
[7 empty] | 1. Testat |  |  | 2. Testat |  | Abgabe
Projektzeitplan | Frau Hofmann | 2019-10-29 | 2019-11-25 | bar: 2019-10-28 to 2019-11-25
Checkliste | Frau Hofmann | 2019-10-29 | 2019-11-25 | bar: 2019-10-28 to 2019-11-25
Anforderungsliste | Frau Langohr | 2019-10-14 | 2019-10-20 | bar: 2019-10-14 to 2019-10-28
Bleistiftskizze im Bereich der Trommellagerung (beide Varianten) | alle | 2019-09-30 | 2019-10-21 | bar: 2019-09-30 to 2019-10-21
Stückliste | Frau Langohr | 2019-11-01 | 2019-11-04 | bar: 2019-11-04
Masse ermitteln | Frau Hopf | 2019-10-29 | 26.11. | bar: 2019-10-28
CAD-Zeichnungen | Herr Tiroch | 2019-10-29 | 2019-11-27 | bar: 2019-10-28 to 2019-11-25
Morphologischer Kasten | Frau Hopf | 2019-11-11 | 2019-11-15 | bar: 2019-11-11
Zusammenfassung der Berechnungsergebnisse | Frau Langohr | 2019-10-14 | 2019-11-25 | bar: 2019-10-14 to 2019-11-25
Kaufteiledokumentation | Frau Langohr | 2019-11-18 | 2019-11-22 | bar: 2019-11-18
Montage- / Demontageanleitung | Frau Hofmann | 2019-11-11 | 2019-11-22 | bar: 2019-11-11 to 2019-11-18
Funktionsbeschreibung, Gedanken zur Konstruktion | alle | bar: 2019-10-14 to 2019-11-25
Dokumentation | Frau Langohr | 2019-09-30 | 2019-11-25
Alle Daten auf CD brennen | Herr Tiroch | 2019-11-26 | 2019-11-27 | bar: 2019-11-25
Welle
Lageplan und Schnittgrößenverlauf der Kräfte | Frau Hopf | 2019-09-30 | 2019-10-29 | bar: 2019-09-30 to 2019-10-28
Berechnung der Wellenquerschnitte und Auswahl des Werkstoffes | Frau Hopf | 2019-09-30 | 2019-10-29 | bar: 2019-09-30 to 2019-10-28
Wellendurchbiegung und Biegewinkel in den Lagerstellen | Frau Hopf | 2019-09-30 | 2019-10-29 | bar: 2019-09-30 to 2019-10-28
Bewertung der Haltbarkeit unter statischer Belastung | Frau Hopf | 2019-09-30 | 2019-10-29 | bar: 2019-09-30 to 2019-10-28
Bewertung der Haltbarkeit unter dynamischer Belastung | Frau Hopf | 2019-09-30 | 2019-10-29 | bar: 2019-09-30 to 2019-10-28
Trommel
Auslegung der Verbindung Welle - Trommel (beide Varianten) | Frau Hofmann | 2019-09-30 | 2019-10-21 | bar: 2019-09-30 to 2019-10-21
Berechnung der Schweißverbindung | Frau Hofmann | 2019-09-30 | 2019-10-21 | bar: 2019-09-30 to 2019-10-21
Lager
Berechnung der Lagerkräfte | Herr Tiroch | 2019-09-30 | 2019-10-29 | bar: 2019-09-30 to 2019-10-28
Auswahl der Lager | Herr Tiroch | 2019-09-30 | 2019-10-29 | bar: 2019-09-30 to 2019-10-28
Dynamische Tragzahlen und Lagerlebensdauer | Herr Tiroch | 2019-09-30 | 2019-10-29 | bar: 2019-09-30 to 2019-10-28
Schmierung der Lager und Abdichtung | Herr Tiroch | 2019-09-30 | 2019-10-29 | bar: 2019-09-30 to 2019-10-28
Kaufteiledokumentation der Lager | Herr Tiroch | 2019-09-30 | 2019-10-29 | bar: 2019-09-30 to 2019-10-28
Schraubenberechnungen des Deckels | Herr Tiroch | 2019-09-30 | 2019-10-29 | bar: 2019-09-30 to 2019-10-28
Lagerböcke | Herr Tiroch | 2019-09-30 | 2019-10-29 | bar: 2019-09-30 to 2019-10-28
Antrieb
Auswahl des Elektromotors | Frau Langohr | 2019-09-30 | 2019-10-21 | bar: 2019-09-30 to 2019-10-21
Auswahl des Dreifach-Kettentriebes | Frau Langohr | 2019-09-30 | 2019-10-21 | bar: 2019-09-30 to 2019-10-21
Auslegung der Keilwellenverbindung zwischen Welle und Kettenrad | Frau Langohr | 2019-09-30 | 2019-10-21 | bar: 2019-09-30 to 2019-10-21
Axiale Fixierung des Kettenrades | Frau Langohr | 2019-09-30 | 2019-10-21 | bar: 2019-09-30 to 2019-10-21
Alternative Bauform mit gedrehtem Antrieb
Berechnung der Lagerkräfte | Frau Langohr | 2019-10-28 | 2019-11-09 | bar: 2019-10-28 to 2019-11-04
Änderungen bzgl. der Lagerauswahl | Frau Langohr | 2019-10-28 | 2019-11-09 | bar: 2019-10-28 to 2019-11-04
Visualisierung
Gesamtansicht | Frau Hopf | 2019-11-18 | 2019-11-22 | bar: 2019-11-18
Explosionsansicht | Frau Hopf | 2019-11-18 | 2019-11-22 | bar: 2019-11-18
Konstruktion
Welle | Frau Hopf | 2019-10-14 | 2019-11-20 | bar: 2019-10-14 to 2019-10-21
Trommel | Frau Hofmann | 2019-10-14 | 2019-10-14 | bar: 2019-10-14
Seitenwände (beide Varianten) | Frau Hofmann | 2019-10-14 | 2019-10-29 | bar: 2019-10-14 to 2019-10-21
Lager | Herr Tiroch | 2019-10-15 | 2019-11-20 | bar: 2019-10-14 to 2019-11-18
Lagerdeckel | Herr Tiroch | 2019-10-15 | 2019-11-20 | bar: 2019-10-14 to 2019-11-18
Lagergehäuse | Herr Tiroch | 2019-10-15 | 2019-11-20 | bar: 2019-10-14 to 2019-11-18